## Sheet1
| Duration (Days) | Start | Finish
Phần 1 -Build 1.0 | 28 | Fri 15/11/19 | Thur 12/12/19
1.1 Xây dựng map | 7 | Fri 15/11/19 | Thur 21/11/19
1.1.1 Xây dựng hình ảnh map | 3 | Fri 15/11/19 | Sun 17/11/19
1.1.2 Xây dựng các thuộc tính và phương thức cho map | 2 | Mon 18/11/19 | Tue 19/11/19
1.1.3 Quản lý sự kiện map | 2 | Wed 20/11/19 | Thur 21/11/19
1.2 Load công trình lên map | 12 | Fri 22/11/19 | Tue 03/12/19
1.2.1 Tạo các công trình và vật cản | 5 | Fri 22/11/19 | Tue 26/11/19
1.2.2 Load công trình lên map | 2 | Wed 27/11/19 | Thur 28/11/19
1.2.3 Xây dựng module di chuyển công trình | 3 | Fri 29/11/19 | Sun 01/12/19
1.2.4 Xây dựng hệ thống lấy thông tin từ server | 2 | Mon 02/12/19 | Tue 03/12/19
1.3 Xây dựng và nâng cấp công trình | 7 | Wed 04/12/19 | Tue 10/12/19
1.3.1 Tạo GUI nâng cấp công trình | 3 | Wed 04/12/19 | Fri 06/12/19
1.3.2 Tạo hiệu ứng khi chọn vị trí công trình | 2 | Sat 07/12/19 | Sun 08/12/19
1.3.3 Tương tác với server | 2 | Mon 09/12/19 | Tue 10/12/19
1.4 Tổng hợp | 2 | Wed 11/12/19 | Thur 12/12/19